## Monitoraggio Bando
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
GAL: Consorzio Appennino Aretino soc.cons. a r.l.
Misura/sm/operazione | Annualità | BURT | Data apertura bando | Data chiusura bando | Data chiusura dopo eventuale proroga | Elenco provvisorio da ARTEA a GAL | Atto approvazione Graduatoria Preliminare | Dotazione SISL | Dotazione finanziaria iniziale bando | Dotazione finanziaria iniziale bando / dotazione SISL (J/I) | Importo richiesto | Domande presentate | Domande AMMISSIBILI | Domande AMMISSIBILI | Domande POTENZIALMENTE FINANZIABILI | Domande POTENZIALMENTE FINANZIABILI | Domande NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE | Domande NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE | Domande NON AMMISSIBILI | Domande NON AMMISSIBILI | Importo richiesto/Dotazione finanziaria iniziale bando (L/J) | Atti integrativi | Descrizione integrazione | variazione finanziaria | dotazione complessiva del bando (J+Y) | Dotazione finanziaria complessiva bando / dotazione SISL (Z/I) | n. domande finanziabili cumulato | n. domande finanziabili cumulato
| anno | data | data | data | data | data | data | importo | importo | % | Importo | numero | numero | importo | numero | importo | numero | importo | numero | importo | % | atto | atto | importo | importo | % | numero | importo
1.2 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 2018 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-03-19 |  | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 1250000 | 700000 | 56% | 1522915.22 | 58 | 56 | 1405617.76 | 30 | 693317.2 | 26 | 712300.56 | 2 | 27098.12 | 217.6% | Delibera CdA del Gal n.7 del 27/06/2018; n.15 del 04/09/2018; n.20 del 21/11/2018 | Scorrimento graduatoria primaria : 1° per economie - 2° per economie ed incremento dotazione; 3° per economie con esaurimento graduatoria | 538354.53 | 1238354.53 | 99.07% | 48 | 1130691.97
4.2 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.4.1 | 2019 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-12-19 |  | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 1250000 | 1250000 | 100% | [10 empty] | 0% |  |  |  | 1250000 | 100%
6.4.3 | 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-06-12 |  | 2019-07-04 | 2019-07-16 | 330000 | 330000 | 100% | 161294.71 | 8 | 7 | 155436 | 7 | 155436 |  |  | 1 | 5818 | 48.88% |  |  |  | 330000 | 100% | 7 | 148944
6.4.4 | 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-06-12 |  | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 340000 | 340000 | 100% | 252573.98 | 24 | 24 | 238849.77 | 24 | 238849.77 |  |  |  |  | 74.29% |  |  |  | 340000 | 100% | 24 | 238333.62
6.4.5 | 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-06-12 |  | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 330000 | 330000 | 100% | 309479.13 | 16 | 16 | 306613.31 | 16 | 306613.31 |  |  |  |  | 93.78% |  |  |  | 330000 | 100% | 16 | 304096.65
7.2 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.4.1 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.4.2 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.5 * | 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2020-04-30 |  | 2020-05-30 | 2020-06-15 |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.6.1 ** | 2018 2019 | 16/05/2018 24/12/2019 | 16/05/2018 24/12/2019 | 13/07/2018 30/04/2019 |  | 30/07/2018 30/05/2020 | 04/09/2018 15/06/2020 | 2791306 | 2791306 | 100% | 1515326.54 | 26 | 26 | 1515326.54 | 26 | 1500000 |  |  |  |  | 54.29% | Delibera CdA del Gal n. 16 del 04/09/2018 | implementazione graduatoria per esaurimento domande | 15326.54 | 2806632.54 | 100.5% | 26 | 1496918.41
7.6.2 | 2018 | 2018-10-03 | 03/102018 | 2018-12-13 | 2019-01-31 | 2019-02-20 | 2019-03-27 | 1399526.77 | 1399526.77 | 100% | 1375868.38 | 25 | 25 | 1375868.38 | 25 | 1375868.38 |  |  |  |  | 98.31% |  |  |  | 1399526.77 | 100% | 25 | 1370532.58
8.6 | 2019 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-12-19 |  | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 920000 | 920000 | 100% | [10 empty] | 0% |  |  |  | 920000 | 100%
16.2 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.3 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.4 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.9 | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PIF | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PIT | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
PIT | [9 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTALE 19.2 | [7 empty] | 8610832.77 | 8060832.77 | 93.61% | 5137457.96 | 157 | 154 | 4997711.76 | 128 | 4270084.66 | 26 | 712300.56 | 3 | 32916.12 | 63.73% |  |  | 553681.07 | 8614513.84 | 100% | 146 | 4689517.23
19.3 GAL
19.3 Progetti di dettaglio
TOTALE 19.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE 19.2+19.3 | [7 empty] | 8610832.77 | 8060832.77 |  | 5137457.96 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19.4 | [7 empty] | 1198382.84
TOTALE 19 | [7 empty] | 9809215.61 | 8060832.77 |  | 5137457.96 | 157 | 154 | 4997711.76 | 128 | 4270084.66 | 26 | 712300.56 | 3 | 32916.12 |  |  |  | 553681.07 | 8614513.84 |  | 146 | 4689517.23
NOTE:
Gli importi sono da inserire in unità di euro e si riferiscono alla spesa pubblica totale
NOTE GAL
Per la Misura 4.1.1 la differenza fra la colonna Importo richiesto (L) e ammissibili( colonna 0+U) è di € 90.199,24 importo relativo al massimale previsto nel bando
Per la Misura 6.4.3 la differenza fra la colonna (L e M) e (N e O) era una domanda presentata doppia
Per le Misure 6.4.4 e 6.4.5 la differenza fra le colonne (L e M) e (N e O) è realtivo al rispetto dell'importo del massimale previsto nel bando
* Per la Misura 7.5 il Gal ha pubblicato il bando con un importo di € 349.484,19 importo riferito alla quota di performance assegnato dalal Regione Toscana sarà a disposizione solo dopo l'approvazione da parte della Regione Toscana del nuovo Piano Finanziario.
** Per la Misura 7.6.1 il Gal ha pubblicato il 2° bando con un importo di € 1.603.180,09 comprensivo delle economie dell amisura 7.6.2 (per € 28.941,18) e della quota di performance per € 279.699,82. L'importo complessivo sarà a disposizione solo dopo l'approvazione da parte della Regione Toscana del nuovo Piano Finanziario.

## Monitoraggio istruttoria
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
GAL: Consorzio Appennino Aretino soc.cons. a r.l.
Misura/sm/operazione | In istruttoria | In istruttoria | Chiusura istruttoria da Disposizioni Comuni | Chiusura effettiva istruttoria | Domande deliberate positivamente FINANZIABILI | Domande deliberate positivamente FINANZIABILI | N domande deliberate positivamente FINANZIABILI/ N domande presentate/ | Dotazione finanziaria iniziale bando -Domande deliberate positivamente finanziabili | Dotazione complessiva del bando -Domande deliberate positivamente finanziabili | Domande deliberate positivamente PARZIALMENTE finanziabili | Domande deliberate positivamente PARZIALMENTE finanziabili | Rinunce | Rinunce | Respinte | Respinte
| numero | importo | data | data | numero | importo | % | importo | importo | numero | importo | numero | importo | numero | importo
1.2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
4.1.1 |  |  |  |  | 48 | 1130691.97 | 82.76% | -430691.97 | 107662.56 |  |  | 9 | 191454.49 | 5 | 125060.95
4.2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
4.3.2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
6.4.1 | [6 empty] | #DIV/0! | 1250000 | 1250000
6.4.3 |  |  |  |  | 7 | 154259.59 | 87.5% | 175740.41 | 175740.41
6.4.4 |  |  |  |  | 24 | 238333.62 | 100% | 101666.38 | 101666.38
6.4.5 |  |  |  |  | 16 | 304096.65 | 100% | 25903.35 | 25903.35
7.2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.4.1 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.4.2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.5 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
7.6.1 |  |  |  |  | 26 | 1496918.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.6.2 |  |  |  |  | 25 | 1370532.58 | 100% | 28994.19 | 28994.19
8.6 | [6 empty] | #DIV/0! | 920000 | 920000
16.2 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
16.3 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
16.4 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
16.9 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
PIF | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
PIT | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
TOTALE 19.2 | 0 | 0 |  |  | 146 | 4694832.82 | #DIV/0! | -4694832.82 | -4694832.82 | 0 | 0 | 9 | 191454.49 | 5 | 125060.95
19.3 GAL
19.3 Progetti di dettaglio
TOTALE 19.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE 19.2+19.3 | 0 | 0 |  |  | 146 | 4694832.82 |  | -4694832.82 |  | 0 | 0 | 9 | 191454.49 | 5 | 125060.95
19.4 | 2 | 193344.3
TOTALE 19 | 2 | 193344.3 |  |  | 146 | 4694832.82 |  | -4694832.82 |  | 0 | 0 | 9 | 191454.49 | 5 | 125060.95
NOTE:
Gli importi sono da inserire in unità di euro e si riferiscono alla spesa pubblica totale
NOTE GAL
Nella colonna RINUNCE sono comprese 6 aziende che hanno rinunciato post sottoscrizione contratto e che sono quindi ricomprese nelle 48 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)

## Monitoraggio attuazione
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
GAL: Consorzio Appennino Aretino soc.cons. a r.l.
Misura/sm/operazione | Contratti in fase di stipula | Contratti in fase di stipula | Contratti stipulati | Contratti stipulati | Domande pagamento (Anticipi) | Domande pagamento (Anticipi) | Domande pagamento (Saldo) | Domande pagamento (Saldo) | Domande liquidate (anticipi) | Domande liquidate (anticipi ) | Domande liquidate (saldo) | Domande liquidate (saldo) | Riduzioni in fase di accertamento finale | Riduzioni in fase di accertamento finale
| numero | importo | numero | importo | numero | importo | numero | importo | numero | importo | numero | importo | numero | importo
1.2
3.2
4.1.1 |  |  | 48 | 1130691.97 | 2 | 36537.54 | 26 | 463235.84 | 2 | 36537.54 | 8 | 97368.78 | 1 | 315.05
4.2
4.3.2
6.4.1
6.4.3 | 7 | 154219.59
6.4.4 | 24 | 238333.62
6.4.5 | 16 | 304096.65
7.2
7.4.1
7.4.2
7.5
7.6.1 |  |  | 26 | 1496819.91 |  |  | 5 | 239502.14
7.6.2 | 4 | 189305.58 | 21 | 1181227.01
8.6
16.2
16.3
16.4
16.9
PIF
PIT
TOTALE 19.2 | 51 | 885955.44 | 95 | 3808738.89 | 2 | 36537.54 | 31 | 702737.98 | 2 | 36537.54 | 8 | 97368.78 | 1 | 315.05
19.3 GAL
19.3 Progetti di dettaglio
TOTALE 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE 19.2+19.3 | 51 | 885955.44 | 95 | 3808738.89 | 2 | 36537.54 | 31 | 702737.98 | 2 | 36537.54 | 8 | 97368.78 | 1 | 315.05
19.4 |  |  | 1 | 1198382.84 | 1 | 250000 | 4 | 601668.18 | 1 | 250000 | 2 | 408323.88 | 2 | 1937.8
TOTALE 19 | 51 | 885955.44 | 96 | 5007121.73 | 3 | 286537.54 | 35 | 1304406.16 | 3 | 286537.54 | 10 | 505692.66 | 3 | 2252.85
NOTE:
Gli importi sono da inserire in unità di euro e si riferiscono alla spesa pubblica totale
NOTA del GAL
La differenza dell'importo tra colonna K e M è doviuta non da una riduzione fatta dal Gal , ma l'impresa al saldo a richiesto minor contributo

## Liquidazione per Comune
Comune | Numero di liquidazioni (progressivo) | Importo liquidato (progressivo)
Anghiari
Badia Tedalda | 2 | 17524.32
Bibbiena | 1 | 6457.52
Bucine
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castelfranco - Pian di Scò
Castel San Niccolò
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Chitignano
Chiudi della Verna
Civitella in Val di Chiana | 3 | 59729.78
Cortona | 1 | 25000
Loro Ciuffenna | 1 | 9138.7
Lucignano
Marciano della Chiana
Montemignaio
Monterchi
Monte San Savino
Ortignano-Raggiolo
Pergine Valdarno
Pieve Santo Stefano
Poppi
Pratovecchio-Stia | 1 | 9256
Sansepolcro
Sestino
Subbiano
Talla | 1 | 6800
Totale |  | 133906.32

## Istruzioni e glossario
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Al fine di facilitare la compilazione delle tabelle di monitoraggio procedurale e finanziario relativo alla Strategia integrata di sviluppo locale di ciascun GAL è stato predisposto il seguente modello che contiene una serie di tabelle: - non eliminare nessun foglio - per PIF, PIT, 19.3 Progetti di dettaglio aggiungere una linea per ogni sm attivata all'interno di ciascun PIF, PIT o progetto di dettaglio - lasciare i valori a zero nel caso di non attivazione della misura/sottomisura/azione - gli importi di cui alla colonna "Dotazione SISL" del foglio "Monitoraggio attivazione" devono corrispondere agli importi di cui alla Delibera di Giunta regionale e s.m.i che approva i piani finanziari - gli importi devono avere esclusivamente 2 decimali - in ciascuna tabella verrà richiesto di inserire esclusivamente il contributo pubblico totale - il fine deve avere la seguente denominazione: Nome Gal_Periodo di Monitoraggio (I, o II o III o IV trimestre)_Anno es. GAL Appennino Aretino_I trimestre_2019 Il file deve essere inviato al responsabile della Misura 19 e all'Adg in formato Microsoft excel
Glossario
Annualità | Anno di riferimento del bando
BURT | Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Data apertura bando | Data di apertura del sistema ARTEA per il caricamento delle domande di partecipazione al bando
Data chiusura bando | Data di chiusura del sistema ARTEA per il caricamento delle domande di partecipazione al bando
Data chiusura dopo eventuale proroga | Data di chiusura del sistema ARTEA per il caricamento delle domande di partecipazione al bando dopo la proroga approvata
Graduatoria preliminare da ARTEA a GAL | Data di trasferimento da ARTEA al GAL dell'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domaqnda di aiuto e in base ai dati contenuti nel sistema informativo
Atto approvazione Graduatoria Preliminare | Data di approvazione della graduatoria preliminare in base all'elenco trasmesso da ARTEA basato su quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo ARTEA e nel "Fascicolo aziendale elettronico"
Dotazione SISL | Dotazione finanziaria prevista dalla SISL approvata per la sm/operazione cui afferisce il bando
Dotazione finanziaria iniziale bando | Dotazione finanziaria assegnata al bando
Importo richiesto | Contributo richiesto relativo a tutte le domande presentate
Domande presentate | Numero complessivo di domande caricate sul sistema ARTEA
Domande AMMISSIBILI | Numero/Importo domande ammissibili secondo l'atto di approvazione da parte del GAL della graduatoria preliminare
Domande POTENZIALMENTE FINANZIABILI | Numero/Importo domande ammissibili secondo l'atto di approvazione da parte del GAL della graduatoria preliminare, che sono potenzialmente finanziabili sulla base della Dotazione finanziaria iniziale bando
Domande NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE | Numero/Importo domande ammissibili secondo l'atto di approvazione da parte del GAL della graduatoria preliminare, che non sono potenzialmente finanziabili sulla base della Dotazione finanziaria iniziale del bando
Domande NON AMMISSIBILI | Numero/importo domande caricate sul sistema ARTEA che non possono essere istruite per mancanza di uno dei requisiti di ammissbilità previsti dal bando
Atti integrativi | Estremi degli eventuali atti integrativi successivi alla pubblicazione della graduatoria GAL
Descrizione dell'integrazione | Motivazione degli eventuali atti integrativi (es. incremento risorse, accertamento economie)
Variazione finanziaria | Indicazione dell’eventuale variazione finanziaria dovuta all’emanazione degli atti integrativi
Dotazione complessiva del bando (J+Y) | Somma dei campi “Dotazione finanziaria iniziale bando” e “variazione finanziaria” se quantificata
n. domande finanziabili cumulato | Numero/importo domande complessive che risultano finanziabili in seguito alla variazione finanziaria | Questo importo/numero corrisponde alle colonne F e G del foglio Monitoraggio Istruttoria
Respinte | Domande che in sede istruttoria risultano non amissibili
In istruttoria | Numero/Importo domande per le quali al momento dell' invio del foglio di monitoraggio la fase istruttoria non è ancora terminata
Domande deliberate positivamente FINAZIABILI | Numero/Importo domande che dopo la fase istruttoria risultano con punteggio e quindi con una posizione in graduatoria tali da essere finanziabili con le risorse disponibili dal bando
Domande deliberate positivamente PARZIALMENTE finanziabili | Numero/Importo domande che dopo la fase istruttoria risultano con punteggio e quindi con una posizione in graduatoria tali da essere finanziabili solo con le in parte con le risorse disponibili dal bando e il cui finanziamento necessita quindi di un aumento della dotazione del bando
Contratti in fase di stipula | Numero/Importo di contratti per i quali al momento dell' invio del foglio di monitoraggio la fase istruttoria è terminata con una deliberazione, ma i contratti non sono stati ancora conclusi | La somma di questi due campi come importi/numero deve corrispondere a importi/numeri delle Domande deliberate positivamente finanziabili nel foglio "Monitoraggio istruttoria" (colonne F e G)
Contratti stipulati | Numero/Importo di contratti stipulati al momento dell' invio del foglio di monitoraggio; il dato è cumulativo con i precedenti periodi di monitoraggio
Liquidazioni per Comune | Numero e importi di liquidazioni di anticipi e/o saldi relativi a interventi localizzati nel Comune. Il dato deve essere cumulato (quindi si presume che ogni mese aumenti, ma non diminuisca). In caso di saldo di un intervento che già era stato segnalato alla liquidazione dell'anticipo, non incrementare il valore del numero, ma solo dell'importo